## Planilha1
Nº | Problema: | Impacto | Probabilidade | Fator de Risco
1 | Falta de integrante | 2 | 1 | 2
2 | Problemas no equipamento | 3 | 1 | 3
3 | Problema nos arquivos | 3 | 2 | 6
4 | Atraso de integrantes | 1 | 1 | 1
5 | Nervosismo | 1 | 3 | 3
6 | Bom feedback | 3 | 1 | 3
7 | Mau feedback | 3 | 1 | 3
Nº | Problema: | Contingência
1 | Falta de integrante | Dividimos em duplas alguns assuntos do projeto, caso um membro falte, outro pode tomar o lugar dele na apresentação
2 | Problemas no equipamento | Temos o backup da apresentação em pendrives separados
3 | Problema nos arquivos | Temos todos nossos arquivos no git
4 | Atraso de integrantes | O treinamento da apresentação entra para diminuirmos o peso de caso algum integrante atrase ao ponto de não chegar há tempo de treinar. Caso o mesmo falte, caí na contingência Nº 1.
5 | Nervosismo | O treinamento da apresentação entra para diminuirmos o peso de caso algum integrante atrase ao ponto de não chegar há tempo de treinar. Caso o mesmo falte, caí na contingência Nº 1.
6 | Bom feedback | Sempre temos lugar para aprendizado, caso um feedback positivo iremos comemorar pelo esforço de todo a sprint
7 | Mau feedback | Sempre temos lugar para aprendizado, caso um feedback negativo, refletiremos sobre os pontos colocados e iremos comemorar pelo esforço de todo a sprint